План-отчет

мероприятий по подготовке помещений центров «Точка роста» в 2022 году по состоянию

на 30 августа 2022 года

Георгиевский городской округ

наименование муниципального/городского округа

| № п/п | Наименование образовательной организации | Вид работ | Дата |  |  |  | Комментарий по состоянию на отчетную дату | Приобретение мебели |  | Приобретение оборудования (шкаф для хранения хим. реактивов, вытяжка) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало работ |  | Завершение работ |  |  | дата заключения контракта | дата установки | дата заключения контракта(шкаф/вытяжка) | дата установки |
|  |  |  | план | факт | план | факт |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ СОШ №11 пос. Нового | Демонтажные работы | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | Выполнено в полном объеме | 21.04.2022 | 15.07.2022 | 21.04.2022/ 08.12.2021 | 15.07.2022 |
|  |  | Электромонтажные работы (замена электропроводки, светильников, выключателей, разеток) | 20.04.2022, 22.06.2022 | 20.04.2022 | 29.04.2022, 22.06.2022 | 22.06.2022 | Выполнено в полном объеме |  |  |  |  |
|  |  | Сантехнические работы (замена сантехнического оборудования) | 23.06.2022 | 23.06.2022 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | Выполнено в полном объеме |  |  |  |  |
|  |  | Устройство основания пола и покрытия пола (стяжка, линолеум) | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | Выполнено в полном объеме |  |  |  |  |
|  |  | Облицовка гипсоволокнистыми листами стен и потолков | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Выполнено в полном объеме |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка поверхности стен и потолков под окраску (шпатлевка, грунтовка) | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Выполнено в полном объеме |  |  |  |  |
|  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен и потолков с нанесением графических элементов | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 21.06.2022 | 21.06.2022 | Выполнено в полном объеме |  |  |  |  |
|  |  | Замена дверных блоков | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | Выполнено в полном объеме |  |  |  |  |
| 2 | МБОУ СОШ №18 им А.П.Ляпина ст. Урухской | Демонтажные работы | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | Выполнены в полном объеме. | 25.04.2022 | 15.07.2022 | 25.04.2022/ 10.12.2021 | 15.07.2022 |
|  |  | Электромонтажные работы (замена электропроводки, светильников, выключателей, разеток) | 20.04.2022, 22.06.2022 | 20.04.2022 | 29.04.2022, 22.06.2022 | 22.06.2022 | Выполнено в полном объеме |  |  |  |  |
|  |  | Сантехнические работы (замена сантехнического оборудования) | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | Выполнено в полном объеме |  |  |  |  |
|  |  | Устройство основания пола и покрытия пола (подсыпка, стяжка, линолеум) | 11.04.2022 | 11.04.2022 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | Выполнено в полном объеме |  |  |  |  |
|  |  | Облицовка гипсоволокнистыми листами стен и потолков | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | Выполнено в полном объеме |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка поверхности стен и потолков под окраску (шпатлевка, грунтовка) | 25.04.2022 | 25.04.2022 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | Выполнено в полном объеме |  |  |  |  |
|  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен и потолков с нанесением графических элементов | 07.06.2022 | 07.06.2022 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | Выполнено в полном объеме |  |  |  |  |
|  |  | Замена дверных блоков | 20.06.2022 | 20.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | Выполнено в полном объеме |  |  |  |  |
| 3 | МБОУ СОШ №21 им И.С. Давыдова с. Обильного | Демонтажные работы | 01.04.2022 | 01.04.2022 | 08.04.2022 | 08.04.2022 | Выполнены в полном объеме. | 25.04.2022 | 15.07.2022 | 25.04.2022/ 10.12.2021 | 15.07.2022 |
|  |  | Электромонтажные работы (замена электропроводки, светильников, выключателей, разеток) | 18.05.2022, 20.06.2022 | 18.05.2022 20.06.2022 | 25.05.2022, 27.06.2022 | 27.06.2022 | Выполнено в полном объеме |  |  |  |  |
|  |  | Сантехнические работы (замена сантехнического оборудования) | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | Выполнено в полном объеме |  |  |  |  |
|  |  | Устройство основания пола и покрытия пола (стяжка, линолеум) | 11.04.2022, 25.06.2022 | 11.04.2022 | 20.04.2022 | 20.04.2022 | Выполнено в полном объеме |  |  |  |  |
|  |  | Облицовка гипсоволокнистыми листами стен | 03.05.2022 | 03.05.2022 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Выполнено в полном объеме |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка поверхности стен под окраску (шпатлевка, грунтовка) | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | Выполнено в полном объеме |  |  |  |  |
|  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен с нанесением графических элементов | 13.06.2022 | 13.06.2022 | 24.06.2022 | 24.06.2022 | Выполнено в полном объеме |  |  |  |  |
|  |  | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» | 02.06.2022 | 02.06.2022 | 10.06.2022 | 10.06.2022 | Выполнено в полном объеме |  |  |  |  |
|  |  | Замена дверных блоков | 28.06.2022 | 28.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | Выполнено в полном объеме |  |  |  |  |