УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования

и молодёжной политики администрации

Георгиевского городского округа

Ставропольского края

№ 2604 от 27.12.2018

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по повышению эффективности, качества и доступности образовательных услуг в общеобразовательных организациях Георгиевского городского округа Ставропольского края  в 2018 - 2019 учебном году

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Ответственное лицо | Отчет об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование образовательной инфраструктуры образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечение методическими материалами в требуемом количестве. | Заместитель начальника управления образования, руководители образовательных организаций | I-II кварталы 2019 года (отчет ежеквартально к 25 числу последнего месяца квартала) | Ковалёва Н.И. Сапрунова Ю.В. |  |
| 2. | Проведение внутреннего аудита (технического и содержательного) интернет-сайтов учреждений, обеспечение наличия актуальной и достоверной информации на сайте организации в соответствии требованиями законодательства; Определение ответственных за ведение информационных ресурсов учреждения (страницы в социальных сетях, веб-сайт); Обучение по работе и продвижению организации в сети Интернет сотрудников учреждения; Обеспечение наличия технической возможности выражения получателями услуг о качестве оказания услуг в сфере образования (создать вкладку «Обратная связь» | Заместитель начальника управления образования, руководители образовательных организаций | II квартал 2019 года (отчет ежеквартально к 25 числу последнего месяца квартала) | Ковалёва Н.И. Кириченко М.Н. Бахтин А.В. Тимонин А.В. |  |
| 3. | Осуществление работы по созданию доступной среды для маломобильных лиц населения, с целью создания доступной образовательной услуги | Заместитель начальника управления образования, руководители образовательных организаций | III- IV кварталы 2019 года (отчет ежеквартально к 25 числу последнего месяца квартала) | Ковалёва Н.И. |  |
| 4. | Обеспечение и использование разнообразных форм применения современных образовательных ИТ- технологий и развивающего оборудования | Заместитель начальника управления образования, руководители образовательных организаций | III- IV Кварталы 2019 (отчет ежеквартально к 25 числу последнего месяца квартала) | Ковалёва Н.И. Бахтин А.В. |  |
| 5. | Создание инклюзивного пространства, реализация адаптивных образовательных программ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | Заместитель начальника управления образования, руководители образовательных организаций | III- IV Кварталы 2019 (отчет ежеквартально к 25 числу последнего месяца квартала) | Ковалёва Н.И. Логинова Н.И. Лаврентьева Т.К. |  |
| 6. | Организация переподготовки педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ и инвалидами | Заместитель начальника управления образования, руководители образовательных организаций | III- IV кварталы 2019 года (отчет ежеквартально, к 25 числу последнего месяца квартала) | Ковалёва Н.И. Резванова А.В. |  |
| 7. | Расширение спектра дополнительных образовательных программ на основе запросов потребителей образовательных услуг | Заместитель начальника управления образования, руководители образовательных организаций | III- IV кварталы 2019 года (отчет ежеквартально к 25 числу последнего месяца квартала) | Ковалёва Н.И. Шипкова Н.Ю. |  |
| 8. | Создание условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся | Заместитель начальника управления образования, руководители образовательных организаций | I-II кварталы 2019 года (отчет ежеквартально к 25 числу последнего месяца квартала) | Ковалёва Н.И. Урянская Т.В. |  |
| 9. | Совершенствование системы работы по оказанию психолого- педагогической и социальной помощи обучающимся учреждений | Заместитель начальника управления образования, руководители образовательных организаций | I-II кварталы 2019 года (к 25 числу последнего месяца квартала) | Ковалёва Н.И. Лаврентьева Т.К. |  |